## Sheet1
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ
BIỂU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT CÁC ĐIỂM CÓ NGUY CƠ ÚNG NGẬP DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI
TT | Nội dung, địa điểm, vị trí úng ngập | Hiện trạng úng ngập | Phân cấp |  | Công tác chỉ đạo điều hành xử lý úng ngập | Công tác xây dựng KH đảm bảo thoát nước, đề án xử lý úng ngập | p | Nguyên nhân | Số điểm ngập úng | Kết quả thực hiện |  | Giải pháp trung hạn (2026-2030) | Ghi chú
|  | (dài x rộng x sâu)m | TP | Xã, Phường | [5 empty] | Đã thực hiện đến | Giải pháp trước tháng 6/2026
1 | Đường Hoàng Quốc Việt (Đoạn trước cổng trường ĐH Điện Lực) (Máy đo mưa) | - Cao độ mặt đường trước cổng ĐH.Điện Lực trũng hơn so với khu vực xung quanh từ 20-30cm. | Hà Nội | Nghĩa Đô | Kế hoạch số 194/KH-UBND của UBND phường Nghĩa Đô ngày 31/12/2025 giải quyết điểm nghẽn về ngập úng, lụt trên địa bàn phường Nghĩa Đô | Kế hoạch số 194/KH-UBND của UBND phường Nghĩa Đô ngày 31/12/2025 giải quyết điểm nghẽn về ngập úng, lụt trên địa bàn phường Nghĩa Đô | Thuận lợi: Bộ máy chỉ đạo, điều hành tại chỗ: UBND phường, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, lực lượng công an, quân sự, Xí nghiệp thoát nước số 2 duy trì chế độ trực, phản ứng nhanh khi mưa lớn. - Hệ thống phản ánh hiện trường (tổ dân phố, đường dây nóng, nhóm Zalo) giúp phát hiện, xử lý nhanh các điểm úng ngập. - Có các đơn vị chuyên ngành phối hợp (xí nghiệp thoát nước, đơn vị duy tu hạ tầng, điện lực, cây xanh…) thuận lợi cho xử lý sự cố, nạo vét cục bộ, vận hành trạm bơm khi cần. - Khó khăn: Hạ tầng thoát nước một số tuyến ngõ ngách nhỏ, cũ, khẩu độ cống hạn chế; nhiều đoạn đấu nối chắp vá, độ dốc thoát nước kém. - Quá tải cục bộ khi mưa lớn do mật độ xây dựng cao, bề mặt đường bê tông hóa, diện tích thấm tự nhiên giảm; nước dồn về nhanh gây úng đọng mặt đường. - Điểm nghẽn tại các miệng thu nước ít, cống bị bồi lắng; có vị trí cốt nền thấp so với mặt bằng chung. - Ảnh hưởng từ dự án thi công hạ tầng: rào chắn, tập kết vật liệu, hoàn trả mặt đường chưa triệt để; thay đổi cao độ tạm thời làm cản dòng chảy. Tình trạng xả rác, phế thải, dầu mỡ gây tắc miệng thu, tắc cống; một số hộ kinh doanh phát sinh rác theo giờ cao điểm trùng thời điểm mưa - Hệ thống tiêu thoát phụ thuộc liên thông: nhiều tuyến thoát theo trục lớn, cống cấp trên; khi tuyến chính quá tải, phường khó chủ động hoàn toàn Nguồn lực duy tu còn hạn chế: kinh phí nạo vét, thay thế nắp ga, miệng thu, bổ sung hố ga; nhân lực trực mưa bão mỏng khi mưa kéo dài nhiều ngày. | Nguyên nhân khách quan - Biến đổi khí hậu làm tăng các trận mưa cực đoan, mưa tập trung cường suất lớn trong thời gian ngắn. - Đô thị hóa nhanh: tăng diện tích bề mặt không thấm, tăng lượng nước mưa chảy tràn; quy mô dân cư - phương tiện tăng gây áp lực lên hạ tầng hiện hữu. - Phụ thuộc hệ thống thoát nước cấp trên và các hồ điều hòa/trạm bơm khu vực; khi mực nước dâng cao, khả năng tiêu thoát giảm. Nguyên nhân chủ quan - Công tác duy tu, nạo vét chưa theo kịp tốc độ bồi lắng và phát sinh điểm tắc; một số vị trí chưa được xử lý triệt để theo tuyến mà mới dừng ở điểm. - Quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn hạn chế: rác thải, lấn chiếm, xả thải không đúng quy định làm giảm hiệu quả thu thoát nước. - Tuyên truyền và chế tài chưa đủ mạnh để thay đổi hành vi xả rác, đổ phế thải, đấu nối thoát nước sai quy định. Thiếu các giải pháp giảm ngập bền vững tại chỗ (tăng thấm, tách nước mưa, nước thải, cải tạo cốt nền cục bộ) | 1 | *Thu gom rác phế thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh tại các cống thoát nước, các kênh mương, các vị trí úng ngập. *Thường xuyên kiểm tra, khảo sát các tuyến đường phố, các cống thoát nước, kênh mương để có phương án duy tu, duy trì, xử lý khắc phục úng ngập. - UBND phường đã hoàn tất việc GPMB thực hiện Dự án "Cải tạo nâng cấp xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại KĐT Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm", hạng mục: Xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 KĐT Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt. Hiện dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện hiện đang xây dựng tuyến mương hở B20m và lắp đặt tuyến cống D1000. - Hạng mục cải tạo, lắp đặt các trạm bơm và đường ống thoát nước tại 13 hồ trong đó có hồ Nghĩa Tân (trong Công viên Nghĩa Đô): Đã hoàn thành công tác quây dựng rào tôn. và tôn rải đường, Ép được 1320m (110/110 cây cừ 12m), đào hố móng đạt100%, Ép cọc 18/18 tim, Lắp đặt ông HDPE D800 90/108m , Đổ bê tông móng : 35/35 m3, Đổ bê tông vách: 24/24 m3 và hạ tổ hợp bệ bơm. | Tiếp tục thu gom rác phế thải, nạo vét khơi thống cống rãnh thoát nước | - Phối hợp đầu tư Dự án sửa chữa HTTN đường Hoàng Quốc Việt (trước cổng ĐH Điện lực) - Đang tiến hành thực hiện GPMB thực hiện Dự án "Cải tạo nâng cấp xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngaaoj tại KĐT Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm", hạng mục: Xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 KĐT Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt
2 | UBND Phường Nghĩa Đô – phố Nghĩa Tân | Cao độ mặt đường thấp hơn so với khu vực xung quanh | Hà Nội | Nghĩa Đô |  |  |  |  | 1 |  |  | Phối hợp với các Sở Ban ngành đầu tư Xây dựng trạm bơm hồ Công Viên Nghia Đô
3 | Phố Phùng Chí Kiên (Từ SN 64 đến SN41) | Cao độ mặt đường thấp hơn so với khu vực xung quanh | Hà Nội | Nghĩa Đô |  |  |  |  | 1
4 | Ngã tư Trần Đăng Ninh – Nguyễn Văn Huyên – Nguyễn Khánh Toàn (Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn ) | Cao độ mặt đường thấp hơn so với khu vực xung quanh | Hà Nội | Nghĩa Đô |  |  |  |  | 1
5 | Ngã tư Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Phong Sắc | Cao độ mặt đường thấp hơn so với khu vực xung quanh | Hà Nội | Nghĩa Đô |  |  |  |  | 1
6 | Trần Cung (từ Trung tâm đo lường miền Bắc đến hết Doanh trại quân đội) | Trước trung tâm đo lường miền Bắc Trần Cung là đường dốc một mái, cos mặt đường tại vị trí này trũng hơn so với khu vực đối diện và xung quanh | Hà Nội | Nghĩa Đô |  |  |  |  | 1 |  |  | Phối hợp với các Sở Ban ngàn Cải tạo mương Kênh Tiêu Hà Nội - Kênh chính Thụy Phương