PHỤ LỤC

Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký

và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Hưng Đạo

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

| STT | Nội dung thực hiện |  | Cơ quan chủ trì |  | Cơ quan phối hợp | Kết qủa | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức triển khai chương trình |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đơn vị |  | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan | Kế hoạch | Tháng 4 năm 2026 |
| II | Phối hợp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu về đăng ký, thống kê hộ tịch |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp rà soát, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật trong đăng ký, thống kê hộ tịch; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hộ tịch; Rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc kiến nghị hoàn thiện pháp luật |  | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan | Báo cáo rà soát, đánh giá văn bản QPPL; Văn bản góp ý; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật | Trong năm 2026 và những năm tiếp theo |
| 2 | Kiểm tra, đánh giá, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành các quy định pháp luật hộ tịch, thực hiện Chương trình đăng ký, thống kê hộ tịch |  | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan | Báo cáo, tổng hợp khó khăn, vướng mắc,kiến nghị đề xuất | Hàng năm |
| III | Nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hoá phương thức đăng ký, thống kê hộ tịch |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang bị máy tính, internet, máy in và các thiết bị điện tử cần thiết theo tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị phục vụ riêng cho công tác đăng ký, quản lý, thống kê hộ tịch |  | Văn phòng HĐND&UBND |  | Phòng kinh tế, Phòng Văn hóa- Xã hội | Kế hoạch mua sắm, dự toán kinh phí, máy tính, máy in và các thiết bị điện tử cần thiết theo tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị | Hàng năm |
| 2 | Đảm bảo các điều kiện về bộ máy, nhân sự làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rà soát, tuyển dụng, kiện toàn, sắp xếp, bố trí, chuẩn hoá đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ thực hiện công vụ. |  | Phòng Văn hóa- Xã hội |  | Văn phòng HĐND&UBND | Kế hoạch rà soát và bố trí nhân sự, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ |  |
| 4 | Cử công chức tham gia tập huấn bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức |  | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | Hàng năm |
| IV | Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký, thống kê hộ tịch và quy định pháp luật về hộ tịch |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2026- 2030 và Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền hàng năm | Văn phòng HĐND&UBND |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp |  | - Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2026 -2030 - Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền hàng năm | Hàng năm |
| 2 | Khai thác hiệu quả các sản phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội (iHaNoi, Zalo, Facebook,Infographic, video ngắn, podcast …). | Văn phòng HĐND&UBND |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Cơ quan đơn vị liên quan |  | Tài liệu, sản phẩm truyền thông | Hàng năm |
| 3 | Phối hợp triển khai chiến dịch truyền thông theo các chủ đề trọng tâm của Bộ Tư pháp | Văn phòng HĐND&UBND |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp , Cơ quan đơn vị liên quan |  | Tài liệu truyền thông theo chủ đề trọng tâm của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp | Hàng năm |
| 4 | Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về đăng ký, thống kê hộ tịch, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước, đăng ký, thống kê hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, đội ngũ làm công tác truyền thông | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  |  | Theo kế hoạch của cấp trên |
| 5 | Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch, quyền và trách nhiệm đăng ký hộ tịch, giá trị pháp lý của việc đăng ký hộ tịch điện tử, các giấy tờ hộ tịch điện tử, kết quả hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch; hướng tới thay đổi hành vi từ “thụ động” sang “chủ động” đăng ký đúng hạn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Văn phòng HĐND&UBND |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Cơ quan đơn vị liên quan |  | Hội nghị, bài viết | Hàng năm |
| V | Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về hộ tịch |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử hàng năm | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | Số liệu thống kê đầy đủ về khai sinh, khai tử trên địa bàn Thành phố | Hàng năm |
| 2 | Công bố số liệu thống kê hộ tịch | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | Số liệu thống kê hộ tịch đầy đủ, chính xác, thống nhất |  |
| VI | Thực hiện mục tiêu thống kê |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cao tỷ lệ đăng ký khai sinh | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | - Đến năm 2028 + Tỷ lệ khai sinh đúng hạn cho trẻ em (tiêu chí đúng hạn theo quy định pháp luật hộ tịch của Việt Nam): đạt 98%. + Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em (sinh ra sống) trong vòng 01 năm kể từ ngày sinh (tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt: 99% + Tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh cho các trường hợp đã đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 (tạo lập hồi tố giai đoạn 1) đến thời điểm triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử đạt 100%. + Rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động để người dân chưa có Giấy khai sinh/dữ liệu khai sinh trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thực hiện việc đăng ký, có Giấy khai sinh đạt: 90% + Rà soát, thống kê, đăng ký khai sinh cho nhóm dân cư yếu thế, bảo đảm ít nhất 80% người dân thuộc nhóm dân cư này được cấp Giấy khai sinh trong vòng 01 năm kể từ thời điểm thống kê - Đến năm 2030 + Tỷ lệ đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em (tiêu chí đúng hạn theo quy định pháp luật hộ tịch của Việt Nam) đạt: 98,5%. + Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra sống trong vòng 01 năm kể từ ngày sinh (tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt: 99,5% + Tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh cho toàn bộ công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 trở về trước và còn sống tại thời điểm tạo lập (tạo lập hồi tố giai đoạn 2); bảo đảm 100% công dân Việt Nam (còn sống) có Giấy khai sinh hợp lệ | Trước năm 2028,2030 |
| 2 | Nâng cao tỷ lệ đăng ký khai tử |  |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | - Đến năm 2028 + Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn (tiêu chí đúng hạn theo quy định pháp luật hộ tịch của Việt Nam) đạt: 85% + Tỷ lệ đăng ký khai tử trong vòng 01 năm kể từ ngày chết (tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt: 90% - Đến năm 2030 + Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn (tiêu chí thống kê theo quy định pháp luật hộ tịch của Việt Nam) đạt: 90% + Tỷ lệ đăng ký khai tử trong vòng 01 năm kể từ ngày chết (tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt: 95% + Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn cho các trường hợp chết tại cơ sở y tế và được cấp Giấy báo tử đạt 100% |  |
| 3 | Nâng cao tỷ lệ tạo lập, cấp Giấy báo tử, ghi nhận, xác định nguyên nhân tử vong | Phòng Văn hóa-xã hội, Trạm y tế |  | Văn phòng HĐND&UBND , Cơ quan đơn vị liên quan |  | - Đến năm 2028: + Ít nhất 75% các trường hợp chết tại cơ sở y tế được ngành y tế chứng nhận nguyên nhân tử vong theo tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn xã. - Đến năm 2030: + Ít nhất 80% các trường hợp chết tại cơ sở y tế được ngành y tế chứngnhận nguyên nhân tử vong theo tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn xã. + Các trường hợp chết ngoài cơ sở y tế được ngành y tế ghi nhận nguyên nhân tử vong trên địa bàn xã đạt 90% trở lên. |  |
| 4 | Giảm tỷ lệ tảo hôn | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | Đến năm 2028: UBND xã rà soát, thống kê được đầy đủ các trường hợp tảo hôn phát sinh hàng năm trên địa bàn. - Đến năm 2030: Số lượng các trường hợp tảo hôn được rà soát, thống kê giảm ít nhất 30% so với số lượng giai đoạn 2026 – 2028. |  |
| 5 | Về cập nhật tình trạng hôn nhân của công dân khi có thay đổi do ly hôn, hủy việc kết hôn | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | - Đến năm 2028: 100% dữ liệu về các trường hợp ly hôn trên địa bàn xã (theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án từ ngày 01/01/2026) được cơ quan đăng ký hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch trên địa bàn xã + Rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin về các trường hợp ly hôn từ 31/12/2025 trở về trước và đủ điều kiện đề nghị ngành Tòa án đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu của Tòa án sang Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đạt: 85%. - Đến năm 2030: Dữ liệu về các trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án được cập nhật ngay (theo thời gian thực) từ Cơ sở dữ liệu của Toà án nhân dân tối cao sang Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, được UBND xã ghi vào sổ hộ tịch. + Rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin về các trường hợp ly hôn từ 31/12/2025 trở về trước và đủ điều kiện đề nghị ngành Tòa án đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu của Tòa án sang Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đạt: 95%. |  |
| 6 | Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch | Văn phòng HĐND&UBND |  | Cơ quan đơn vị liên quan |  | - Hàng năm bảo đảm các dữ liệu đăng ký hộ tịch được tổng hợp, thống kê, công bố theo chỉ tiêu thống nhất trong báo cáo thống kê hộ tịch |  |